## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Category | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | Het koppelen van een database aan het spel. | highscore | M | x
2 | Aanmaken van database met geschikte structuur voor het spel. | highscore | M | x
3 | De score kunnen opslaan van een spelen wanneer het spel is afgelopen. | highscore | M |  |  | x
4 | Het aanmaken van een start knop in het menu. | opstarten | M | x
5 | Vaststellen wanneer een van de spelers gewonnen heeft. | gameverloop | M |  | x
6 | Het aanmaken van een dobbelsteen systeem. | gameverloop | M | x
7 | Het aanmaken van een timer. | gameverloop | M |  | x
8 | Maken van de pionnen. | gameverloop | M |  | x
9 | Vragen opstellen. | gameverloop | M | x
10 | Maken start positie. | gameverloop | M |  | x
11 | Spel logica/regels integreren. | gameverloop | M |  | x
12 | Het aanmaken van een in game afsluit knop. | afsluiten | S | x
13 | Het samenstellen van een goed kleur palet voor de doelgroep 14+. | grafisch | S | x
14 | Het integreren van de kleuren in het spel. | grafisch | S |  | x
15 | Het aanmaken van een opties menu. | opties | S |  |  | x
16 | Zorgen voor een aanpasbaar geluid. | opties | S |  |  | x
17 | Het aanmaken van een tutorial. | begrijpen | S |  |  | x
18 | Het aanmaken van een spelregels pagina . | begrijpen | S |  |  | x
19 | Zorgen dat de spelregels pagina bereikbaar is vanaf het menu. | begrijpen | S |  |  | x
20 | Het maken van de burndownchart. | systeem | M |  | x
21 | Het aanmaken van een trello bord. | systeem | M | x
22 | Het aanmaken van een github groep. | systeem | M | x
23 | Het maken van een samenwerkingscontract. | systeem | M | x
24 | Het maken van een interview verslag. | algemeen | M | x
25 | Aanmaken dropbox | algemeen | M | x
26 | Het laten functioneren van de speler beweging | gameverloop | M |  | x
27 | Het speelbaar maken van 4 spelers | gameverloop | M |  | x
28 | Het speelbord creëren | gameverloop | M |  | x
29 | Vakken creëren voor het spelbord | gameverloop | M |  | x

## SPRINT 1 BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | als speler wil ik mijn highscore kunnen bekijken. | M | 8 | →Het koppelen van een database aan het spel. →Aanmaken van database met geschikte structuur voor het spel. | →Het spel moet een highscore per speler hebben.
2 | Als speler wil ik het spel kunnen opstarten. | M | 2 | →Het aanmaken van een start knop in het menu. | →Het spel moet een opstart knop hebben in het menu voor het beginnen van een nieuwe sessie.
3 | als speler wil ik een volledige spel sessie kunnen afronden. | M | 8 | →Het aanmaken van een dobbelsteen systeem. →Vragen opstellen. | → Het spel moet een dobbelsteen element hebben. → Het spel moet 60 vragen hebben.
4 | Als speler wil dat het spel makkelijk kunnen afsluiten. | S | 2 | →Het aanmaken van een in game afsluit knop. | →Het spel moet niet crashen als het kruisje wordt ingedrukt. →Het spel moet ook in game een afsluit knop hebben.
5 | Als speler wil ik een grafisch aantrekkelijk spel. | S | 1 | →Het samenstellen van een goed kleur palet voor de doelgroep 14+. | →Er moeten 2 kleuren gekozen zijn voor het palet.
6 | als dev team wil ik een goed georganiseerd systeem{M} | M | 11 | →Het aanmaken van een trello bord. →Het aanmaken van een github groep. →Het maken van een samenwerkingscontract →Het maken van een interview verslag. →Het aanmaken van dropbox. | →Er moet een functioneel trello bord zijn waar alle leden in zitten. →Er moet een gedeelde dropbox zijn waar alle leden in zitten. →Er moet een github groep zijn waar alle leden in zitten. →Er moet een samenwerkingscontract zijn waar alle leden mee eens zijn. →Er moet een interview verslag zijn waar alle leden mee eens zijn
EXAMPLE
| ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks
| 1 | As a player I want to start the game from the menu, so that I can play it. | M | [1] | - Find a proper button texture - Load and display button texture on run - When clicked on screen, retrieve position - If clicked on start button, init game | Acceptance criteria
| 1 | As a player I want to quit the program from the menu, so that I can stop playing. | M | [1] | - Find a proper button texture - Load and display button texture on run - When clicked on screen, retrieve position - If clicked on exit button, quit program | - Button displayed on menu screen - Button has a reasonable size compared to screen dimension - Clicks not on the button area have no effect on game start - Clicks on the button area make the screen change (to init phase)
- Button displayed on menu screen - Button has a reasonable size compared to screen dimension - Clicks not on the button area have no effect on quit program - Clicks on the button area make the program quit

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | als speler wil ik een volledige spel sessie kunnen afronden. | M | 24 | →Vaststellen wanneer een speler gewonnen heeft. →Maken van de pionnen. →Maken start positie. →Het speelbaar maken van 4 spelers. →Het laten functioneren van de speler beweging. →Het gameboard creëren. →Vakken creëren voor het gameboard. →Het aanmaken een timer | →Het spel moet een ronde kunnen afsluiten. →het spel moet de 2-4 spelers herkennen en kunnen wissellen als de beurt van de een afgelopen is. →Het hebben van een werkende timer
2 | als speler wil ik mijn highscore kunnen bekijken. | M | 3 | →De score kunnen opslaan van een spelen wanneer het spel is afgelopen. | →De highscores moeten bijgehouden worden zelfs als het spel wordt afgesloten.
3 | Als speler wil ik het spel goed kunnen begrijpen. | S | 7 | →Het aanmaken van een spelregels pagina . →Zorgen dat De spelregel pagina bereikbaar is vanaf het menu. | →Het spel moet een korte samenvatting van de spelregels hebben in het menu.
4 | als dev team wil ik een goed georganiseerd systeem. | M | 6 | →Het maken van de burndownchart. →Creëren van een flowchart | →Er moeten 3 burndown charts zijn. →Er moet een flowchart zijn over de verloop van het spel.

## SPRINT 3 BACKLOG
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
2 | Als speler wil ik de elementen uit het spel kunnen aanpassen. | S | 8 | →Het aanmaken van een opties menu. →Zorgen voor een aanpasbaar geluid. | →Het spel moet een oproepbaar opties menu hebben. →Het spel moet aanpasbaar zijn qua geluid.
3 | Als speler wil ik het spel goed kunnen begrijpen. | S | 8 | →Het aanmaken van een tutorial. | →Het spel moet een optionele tutorial hebben.
5 | Als speler wil ik een grafisch aantrekkelijk spel. | S | 1 | →Het integreren van de kleuren in het spel. | →De gekozen kleuren moeten gebruikt zijn in de grote achtergronden.